**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Администрация Ростовкинского сельского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.02.2019 № 15

Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ростовкинского сельского поселения

В целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить план работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2019 год.

Глава сельского поселения О.Б.Попова

| План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района омской области на 2019год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Проводимые мероприятий | | | Срок  проведения | | | Кто проводит  (участвует) | | | Отметка о выполнении | | | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | | 4. | | | 5. | | | | |
| **1. Мероприятия, проводимые под руководством Председателя КЧС и ОПБ Ростовкинского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ростовкинского сельского поселения в 2019 году:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация проверки выполнения противопожарных мероприятий в местах массового пребывания людей | | В течении 2019 года, не реже 1 раза в квартал | | | | Председатель КЧС и ОПБ поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений | | |  | | | | |
| 2. | | Принять участие в проведение штабной тренировке с Омским муниципальным районом по теме: «Организация управления подчиненными подразделениями при угрозе возникновения и возникновения ЧС, вызванных весенним паводком» | | 15 февраля | | | | Председатель КЧС и ОПБ ОМР, председатель КЧС и ОПБ поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений | | |  | | | | |
| 3. | | Организовать подготовку руководящего состава, населения и сил постоянной готовности к действиям в ЧС (весенний паводок, природные пожары – палы). | | В соответствии с планом основных мероприятий на 2019 год | | | | Председатель КЧС и ОПБ поселения, комиссия КЧС и ОПБ сельского поселения | | |  | | | | |
| 4. | | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС сельского поселения, состава комиссии по ЧС и функциональные обязанности. | | До 01.03.2019г. | | | | Председатель КЧС и ОПБ, комиссия КЧС и ОПБ сельского поселения | | |  | | | | |
| 5. | | Разработать и утвердить план работы комиссии по ЧС сельского поселения на 2019 год. | | До 31.01.2019г. | | | | Председатель КЧС и ОПБ, комиссия КЧС и ОПБ сельского поселения | | |  | | | | |
| 6. | | Пропаганда мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера (листовки, памятки) | | Постоянно | | | | Комиссия КЧС и ОПБ сельского поселения | | |  | | | | |
| 7. | | Организация проверки выполнения противопожарных мероприятий в местах массового проведения Новогодних и Рождественских праздников | | Декабрь 2019г. | | | | Комиссия КЧС и ОПБ сельского поселения, ТОНД Омского района | | |  | | | | |
| **2. Основные мероприятия по снижению ущерба от ЧС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 . | | Организация профилактической работы с населением по вопросам безопасности на водных объектах: | | | Май-сентябрь    Октябрь-февраль | | | Комиссия КЧС и ОПБ сельского поселения | |  | | | | | |
| - в весенне-летний период; | | |
| - в осенне-зимний период | | |
| 9. | | Пропаганда пожарной безопасности на объектах социальной сферы и образовательных учреждений. Проведение практической отработки эвакуации и пользования первичными средствами пожаротушения. | | | Постоянно | | | Комиссия КЧС и ОПБ сельского поселения, руководители учреждений | |  | | | | | |
| **3. Практические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Проведение заседаний КЧС и ОПБ сельского поселения: | | |  | | |  | |  | | | | | |
| 11. | | О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Ростовкинского сельского поселения в 2019г. Утверждении комплексного плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в период прохождения весеннего половодья в 2019 году | | | Февраль 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений поселения | |  | | | | | |
| 12 | | О мерах по предупреждению возникновения природных пожаров на территории Ростовкинского сельского поселения и чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в пожароопасный период 2019год. Утверждении комплексного плана организационно-технических мероприятий Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по предупреждению и ликвидации природных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный сезон 2019 года | | | Март 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений поселения | |  | | | | | |
| 13. | | Об обеспечении безопасности при эксплуатации газового оборудования в многоквартирных жилых домах | | | Март, сентябрь 2019 года | | | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения, руководители организации | |  | | | | | |
| 14. | | О состоянии противопожарного водоснабжения на территории Ростовкинского сельского поселения. | | | Март 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений поселения | |  | | | | | |
| 15. | | О готовности сил и средств на тушение пожаров (палов) на территории сельского поселения в 2019 году | | | Апрель 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ, руководители предприятий, организаций, учреждений поселения | |  | | | | | |
| 16. | | О мерах по обеспечению охраны жизни на водных объектах Ростовкинского сельского поселения | | | Май 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ, руководители предприятий, организаций, учреждений поселения | |  | | | | | |
| 17. | | Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года и выполнении первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления. | | | Июнь 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ, руководители предприятий, организаций, учреждений поселения | |  | | | | | |
| 18. | | О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Ростовкинского сельского поселения. | | | август  2019г. | | | Председатель КЧС и ПБ , руководители предприятий, организаций, учреждений поселения | |  | | | | | |
| 19. | | Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2019 года и выполнении первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления. | | | Сентябрь 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ, руководители предприятий, организаций, учреждений поселения | |  | | | | | |
| 20. | | Об организации безопасного проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории Ростовкинского сельского поселения | | | Декабрь 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ, руководители предприятий, организаций, учреждений | |  | | | | | |
| 21. | | Подведение итогов работы КЧС и ОБ сельского поселения за 2019 год и постановка задач на 2020 год | | | Декабрь 2019г. | | | Председатель КЧС и ОПБ поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  |